## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
А.А. Ковальчик
ФИО
Глава ГО Среднеуральск
подпись
Распоряжение Администрации городского округа Среднеуральск
(Распоряжение/Приказ органа местного самоуправления (учредителя))
13.12.2022 № 395-РА
Отчет за 1 полугодие 2023 года
о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №15 "Теремок"
(наименование образовательной организации)
2023 год
Городской округ Среднеуральск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
1 | Недоступность питьевой воды в образовательной организации | Приобрести кулер для обеспечения доступности питьевой воды получателям услуг | 2023-06-30 | Карпаева Оксана Юрьевна заведующий | Приобретен кулер для обеспечения доступности питьевой воды получателям услуг | 2023-06-30
III. Доступность услуг для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранстпортных средств инвалидов | 2023-01-13 | Карпаева Оксана Юрьевна заведующий | Организовано специальное парковочное место для автотранстпортных средств инвалидов | 2023-01-13
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно- гигиенических помещений | Обеспечить наличие в санитарно- гигиеническом помещении первого этажа поручней для маломобильных групп получателей услуг | 2023-07-14 | Воробьева Елена Сергеевна заместительзаведующего
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести в музыкалный зал, предназначенный для проведения массовых мероприятий, индукционную петлю. | 2023-12-31 | Карпаева Оксана Юрьевна заведующий
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (5,71% от общего числа опрошенных респондентов) | Продолжать работу по повышению уровня вежливости и доброжелательности работников ОО: организовать проведение круглого стола "Вежливость на каждый день" для работников ОО с целью соблюдения Кодекса профессиональной этики педагогических работников, не реже одного раза в полугодие. | 2023-05-11 | Ваганова Лариса Анатольевна заместитель заведующего | Выполнена работа по повышению уровня вежливости и доброжелательности работников ОО: организовано проведение круглого стола "Вежливость на каждый день" для работников ОО с целью соблюдения Кодекса профессиональной этики педагогических работников. | 2023-05-04
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (8,57% от общего числа опрошенных респондентов) | Проводить, не реже одного раза в полугодие, инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуг, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-01-13 | Ваганова Лариса Анатольевна заместитель заведующего | Проведен инструктаж для работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуг, направленный на соблюдение норм деловой этики | 2023-01-16
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Составить инструкцию по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Использовать данную иструкцию при дистанционном взаимодействии с получателями услуг. | 2023-02-16 | Мельникова Елена Владиславовна педагог- психолог | Составлена инструкция по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Данная иструкция используется при дистанционном взаимодействии с получателями услуг. | 2023-02-16
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организация
8 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (14,29% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать для родительской общественности: отчетный концерт воспитанников выпускных групп хореографической направленности "Звезды зажигаются здесь", театрализованную постановку с участием воспитанников старших групп "Репка на новый лад" | 2023-12-25 | Абсалямова Кристина Дмитриевна музыкальный руководитель
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (10,48% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дополнительные образовательные услуги по программам: "Легоконструирование", "Хореография". | 2023-09-04 | Карпаева Оксана Юрьевна заведующий